Informe de Avance — Proyecto APT

AgroVox — Fase 2, Desarrollo del Proyecto

1. Resumen Avance Proyecto APT

## Resumen de avance

A la fecha de este informe, el equipo completó el ensamblaje del nodo de hardware (ESP32, disco piezoeléctrico, preamplificador OPA365 y panel solar) y validó la captura de señal acústica en banco. En paralelo, se construyó y validó de extremo a extremo el pipeline de Inteligencia Artificial: generación de datos sintéticos, extracción de 8 características de tiempo y frecuencia, entrenamiento del modelo de clasificación, cuantización a int8 y conversión a formato compatible con el ESP32. El modelo cuantizado replica el desempeño del modelo completo sobre datos de prueba sintéticos, lo que valida el pipeline técnico, aunque todavía no constituye una métrica representativa del fenómeno real, pues depende de datos sintéticos mientras se gestiona el acceso a grabaciones reales con el partner académico.

También se definió el modelo de datos (6 tablas núcleo) y se implementó en PostgreSQL (Supabase), con pruebas de escritura y lectura funcionando sobre datos de ejemplo. Actualmente el equipo se encuentra desarrollando el backend y la integración con el Gateway LoRa (Sprint 3 del Sprint Backlog), que es la actividad en curso al momento de este informe.

## Objetivos

Sin ajustes respecto a lo declarado en la Fase 1 (Definición de Proyecto APT).

## Metodología

Se formalizó la metodología ágil ya declarada en la Fase 1. Se definió un Product Backlog de 15 historias de usuario, un Sprint Backlog de 7 sprints alineados uno a uno con el Plan de Trabajo y la Carta Gantt, una Definition of Done diferenciada para tareas de hardware y de software, y el formato de Retrospectiva a aplicar al cierre de cada sprint. El detalle completo de estos artefactos se adjunta como evidencia en el documento "Metodología Ágil Aplicada — AgroVox".

## Evidencias de avance

Se adjuntan las siguientes evidencias: (1) el pipeline de Inteligencia Artificial completo y funcional (generación de datos, extracción de features, entrenamiento, cuantización y script de prueba del modelo); (2) el script SQL del modelo de datos y su implementación en Supabase; (3) los diagramas de Componentes (3 capas), de Estado y BPMN del sistema; (4) el documento de Metodología Ágil con el Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y formato de Retrospectiva. La calidad del desarrollo se resguardó probando cada componente de forma aislada antes de integrarlo (por ejemplo, comparando el modelo cuantizado contra el modelo completo antes de darlo por válido para el hardware), siguiendo buenas prácticas de validación incremental propias del desarrollo de software.

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración de Hardware / IoT | Ensamblaje de Hardware AgroVox (Sem 1-2) | Pablo (principal), Alonso (apoyo) | Dificultad inicial: ruido eléctrico en el preamplificador (resuelto con cambio de LM358 a OPA365). | Completado | Sin ajustes de fondo. |
| Implementación IA / TinyML | Recolección de datos y Entrenamiento AI (Sem 3-5) | Pablo (principal), Alonso (apoyo) | Facilitador: literatura científica ya validada sobre detección acústica de cavitación. | Completado | Se usó dataset sintético como base; se mantiene pendiente el reemplazo por datos reales en coordinación con el partner académico. |
| Desarrollo Backend e Infraestructura | Desarrollo Backend y Gateway LoRa (Sem 6-8) | Alonso (principal), Pablo (apoyo) | Dificultad menor: incompatibilidad de versión de Python con TensorFlow al configurar el entorno (resuelta con entorno virtual Python 3.11). | En curso | Sin ajustes. |
| Desarrollo Software / Front-end | Desarrollo de Dashboard Admin (Sem 9-11) | Alonso (principal), Pablo (apoyo) | — | No iniciado | Sin ajustes; corresponde iniciar según planificación original. |
| Desarrollo Software / API | Integración WhatsApp API (Sem 12-13) | Alonso (principal), Pablo (apoyo) | — | No iniciado | Sin ajustes. |
| Integración de Sistemas | Pruebas Integrales y Ajustes (Sem 14-16) | Pablo y Alonso, en conjunto | — | No iniciado | Sin ajustes. |
| Comunicación Técnica | Preparación y Presentación Final (Sem 17-18) | Pablo y Alonso, en conjunto | — | No iniciado | Sin ajustes. |

3. Ajustes a partir del Monitoreo

## Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo

Facilitó el avance contar con literatura científica ya validada (Milburn & Johnson, 1966; Oletic et al., 2020) que fundamentó el diseño del sensor sin partir de cero. También facilitó la retroalimentación recibida en el Torneo Innova Sostenible 2026, que orientó el énfasis en diferenciación frente a alternativas como FloraPulse. Como dificultad, se detectó ruido eléctrico en el preamplificador original (LM358) que distorsionaba la lectura del piezoeléctrico; se solucionó reemplazándolo por un OPA365, de mayor ancho de banda y menor ruido. También se presentaron problemas de compatibilidad entre la versión de Python instalada y TensorFlow, resueltos fijando el entorno de desarrollo a Python 3.11 mediante un entorno virtual.

## Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminaron actividades del Plan de Trabajo. Se formalizó con mayor nivel de detalle la actividad de "Metodología", que en la Fase 1 era una descripción general del enfoque ágil, y que en esta fase se desarrolló como el conjunto completo de artefactos Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y Retrospectivas), por ser necesario para sustentar el indicador de metodología evaluado en esta etapa.

## Actividades que no se han iniciado o están retrasadas

Las actividades de Dashboard (Sprint 4), integración WhatsApp (Sprint 5) y pruebas integrales (Sprint 6) aún no se inician, pero corresponden a las semanas 9 en adelante según la planificación original del Plan de Trabajo, por lo que no se consideran retrasadas respecto al cronograma comprometido.